## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
График ввода в ремонт и вывода из ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за март 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ТП-33(П) | ТП | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-01 13:00 | График планового ремонта
2 | КЛ-0,4кВ ТП 10009-3 - ж/д 7 п №5 | КЛ | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-01 13:00 | График планового ремонта
3 | КЛ-0,4кВ ТП 10009-3 - ж/д 7 п №3 | КЛ | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-01 13:00 | График планового ремонта
4 | КЛ-0,4кВ ТП 11022 - ВРУ-0,4кВ общежитие | КЛ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 13:00 | График планового ремонта
5 | ЗТП-213Г | ЗТП - 213 (3) С 0,4 кВ | 2018-03-02 13:55 | 2018-03-02 16:20 | График планового ремонта
6 | ЗТП -36814 | ТП | 2018-03-05 11:30 | 2018-03-05 16:28 | График планового ремонта
7 | КТП-98265 | КТП | 2018-03-05 14:12 | 2018-03-05 14:55 | График планового ремонта
8 | КТП-98267 | КТП | 2018-03-05 15:38 | 2018-03-05 16:08 | График планового ремонта
9 | КТП - 4114 (ЗРЭС) КТП - 4114 (ЗРЭС) (ВЛ от ЗТП 4114) | КТП - 4114 (ЗРЭС) | 2018-03-06 14:00 | 2018-03-06 15:30 | График планового ремонта
10 | КТП-119 ГУП РТ ЭС | КТП-119 | 2018-03-07 10:10 | 2018-03-07 13:50 | График планового ремонта
11 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №2А | КЛ | 2018-03-12 09:00 | 2018-03-12 13:00 | График планового ремонта
12 | КТП-123 ГУП РТ ЭС | КЛ-0,4кВ от КТП-123 | 2018-03-13 09:24 | 2018-03-13 11:30 | График планового ремонта
13 | КТП - 72308, ВЛ 0,4 кВ КТП - 72308 | КТП - 72308, ВЛ 0,4 кВ КТП - 72308 | 2018-03-14 08:42 | 2018-03-14 12:52 | График планового ремонта
14 | КЛ 0,4 кВ ТП-4-6 руб.3,13 - ВРУ ж.д.9/23А | КЛ | 2018-03-14 08:53 | 14.03.18 10:36 | График планового ремонта
15 | ПС 35 кВ Юдино-западная (ОАО "РЖД") ВЛ 6 кВ №12 Юдино-западная (ВЛ от КТП 4539) | ТП - 4539 | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 11:00 | График планового ремонта
16 | КЛ 0,4 кВ ТП-4-6 руб.4,14 - ВРУ ж.д.9/23А | КЛ | 2018-03-15 08:58 | 2018-03-15 11:25 | График планового ремонта
17 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | ВЛ-0,4кВ от КТП-165 | 2018-03-15 10:02 | 2018-03-15 12:38 | График планового ремонта
18 | КТП-21401Т1 | ТП | 2018-03-15 11:00 | 2018-03-15 12:35 | График планового ремонта
19 | КТП-21402Т1 | ТП | 2018-03-15 13:24 | 2018-03-15 14:49 | График планового ремонта
20 | КЛ 0,4 кВ ТП-4-10 руб.8,22 - ВРУ ж.д.9/23Б | КЛ | 2018-03-21 10:04 | 21.03.18 13:45 | График планового ремонта
21 | ВЛ-10кВ ф.29-04 | ТП 82 | 2018-03-21 10:39 | 2018-03-21 11:39 | График планового ремонта
22 | КТП№407/250 ква приют; КТП№408/250 ква приют от ВЛ 10 кВ №12 М. Цильна - село Убей | ВЛ | 2018-03-21 12:15 | 2018-03-21 13:45 | График планового ремонта
23 | КЛ 0,4 кВ ТП-4-10 руб.9,17 - ВРУ ж.д.9/23Б | КЛ | 2018-03-22 10:22 | 22.03.18 14:51 | График планового ремонта
24 | ВЛ-10 кВ №6 Н.Услон-Завод, отпайка на КТП №100-П/160 кВА с/т "Радиоприбор". | ВЛ | 2018-03-23 09:41 | 2018-03-23 11:17 | График планового ремонта
25 | ЗТП -36814 | ТП | 2018-03-23 11:07 | 2018-03-23 11:21 | График планового ремонта
26 | ПС 110 кВ Осиново ВЛ 10 кВ №108 Осиново (КЛ 0,4 кВ от КТП-4366; ВЛ от КТП 4315) | (Т-2) ТП - 4366; (Т-2) ТП - 4315; | 2018-03-23 14:15 | 2018-03-23 14:50 | График планового ремонта
27 | Ф-16 ПС Нурлат 110/35/10 кВ | ТП-58 | 2018-03-24 01:26 | 2018-03-24 01:28 | График планового ремонта
28 | отп.ВЛ-6кВ | ВЛ | 2018-03-26 09:10 | 2018-03-26 16:10 | График планового ремонта
29 | ВЛ-10кВ ф.29-04 | ТП 82 | 2018-03-27 10:19 | 2018-03-27 13:14 | График планового ремонта
30 | ВЛ-10кВ ф.29-07 | ТП 220, ТП 331 | 2018-03-27 10:35 | 2018-03-27 13:14 | График планового ремонта
31 | ТП - 8-10 1 С 0,4 кВ | ТП | 2018-03-28 08:56 | 28.03.18 11:09 | График планового ремонта
32 | ТП - 8-11 1 С 0,4 кВ | ТП | 2018-03-28 09:06 | 28.03.18 10:06 | График планового ремонта
33 | КТП-48 ГУП РТ ЭС | КЛ-0,4кВ от КТП-48 | 2018-03-28 09:16 | 2018-03-28 13:30 | График планового ремонта
34 | КТП-18 ГУП РТ ЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-18 | 2018-03-28 09:48 | 2018-03-28 11:41 | График планового ремонта
35 | КТП-331 ГУП РТ ЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-331 | 2018-03-29 08:52 | 2018-03-29 13:40 | График планового ремонта
36 | ТП - 8-10 2 С 0,4 кВ | ТП | 2018-03-29 09:11 | 29.03.18 10:33 | График планового ремонта
37 | КТП-170 | КТП-170 Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, Л.5, Л.6 | 2018-03-29 10:28 | 2018-03-29 14:22 | График планового ремонта
38 | ТП - 8-11 2 С 0,4 кВ | ТП | 2018-03-29 10:39 | 29.03.18 13:28 | График планового ремонта
39 | ЗТП-190Г | ЗТП - 190 (3) С 0,4 кВ | 2018-03-30 14:02 | 2018-03-30 15:25 | График планового ремонта
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/