## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
График ввода в ремонт и вывода из ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за сентябрь 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ВЛ-0,4 кВ л №3 Девонская 42,46,44 | ВЛ-0,4 кВ л №3 Девонская 42,46,44 | 2018-09-05 09:20 | 2018-09-05 11:05
2 | КТП-43027 | КТП-43027 | 2018-09-06 08:50 | 2018-09-06 17:00 | График планового вывода
3 | ТП-214 | ТП-214 1 С 0,4 кВ | 2018-09-06 13:08 | 2018-09-06 16:50 | График планового вывода
4 | ТП-214 | ТП-214 2 С 0,4 кВ | 2018-09-06 13:08 | 2018-09-06 16:50 | График планового вывода
5 | БКТП-00098 | БКТП-00098 | 2018-09-07 08:30 | 2018-09-07 16:00 | График планового вывода
6 | ТП-211 | ТП-211 1 С 0,4 кВ | 2018-09-07 09:10 | 2018-09-07 12:51 | График планового вывода
7 | ТП-211 | ТП-211 2 С 0,4 кВ | 2018-09-07 09:10 | 2018-09-07 12:51 | График планового вывода
8 | ТП-213 | ТП-213 1 С 0,4 кВ | 2018-09-07 13:08 | 2018-09-07 16:50 | График планового вывода
9 | ТП-213 | ТП-213 2 С 0,4 кВ | 2018-09-07 13:08 | 2018-09-07 16:50 | График планового вывода
10 | ТП-200 | ТП-200 1 С 0,4 кВ | 2018-09-10 13:26 | 2018-09-10 16:50 | График планового вывода
11 | ТП-200 | ТП-200 2 С 0,4 кВ | 2018-09-10 13:26 | 2018-09-10 16:50 | График планового вывода
12 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | - | 2018-09-11 09:28 | 2018-09-11 09:37 | График планового вывода
13 | ЗТП - 213 Г | ЗТП - 213 Г | 2018-09-11 09:47 | 2018-09-11 11:47 | График планового вывода
14 | ПС 35 кВ Исергапово ВЛ 6 кВ ф.38-04 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №199,181 | 2018-09-11 09:50 | 2018-09-11 17:15 | График планового вывода
15 | ЗТП - 085 Г | ВЛ,КЛ 0,4 кВ от ЗТП - 085 Г | 2018-09-11 14:11 | 2018-09-11 15:07 | График планового вывода
16 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | - | 2018-09-11 15:34 | 2018-09-11 15:44 | График планового вывода
17 | ВЛ 10 кВ Ф-4 | - | 2018-09-12 08:41 | 2018-09-12 19:00 | График планового вывода
18 | ПС 35 кВ Поповка ВЛ 10 кВ ф.102-01 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №135,180 | 2018-09-12 09:32 | 2018-09-12 16:38 | График планового вывода
19 | ПС 35 кВ Исергапово ВЛ 6 кВ ф.38-04 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №199,181 | 2018-09-12 10:22 | 2018-09-12 16:51 | График планового вывода
20 | Отпайка на КТП 2016 | - | 2018-09-14 11:55 | 2018-09-14 12:41 | График планового вывода
21 | КТП №502 "общественный центр" | ТП | 2018-09-15 14:27 | 2018-09-15 16:20 | График планового вывода
22 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | - | 16.09.18 03:58 | 2018-09-16 04:00 | График планового вывода
23 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | - | 2018-09-16 04:25 | 2018-09-16 04:27 | График планового вывода
24 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | - | 2018-09-16 17:10 | 2018-09-16 17:10 | График планового вывода
25 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | - | 2018-09-16 18:55 | 2018-09-16 19:00 | График планового вывода
26 | ВЛ 10 кВ Ф-1 | - | 2018-09-17 09:33 | 2018-09-17 17:58 | График планового вывода
27 | КТП 2007 | - | 2018-09-17 10:17 | 2018-09-17 17:04 | График планового вывода
28 | ТП-194 | ТП-194 1сек.6 кв | 2018-09-18 10:28 | 2018-09-18 16:25 | График планового вывода
29 | КТП №424 | КТП №424 "Полевая" | 2018-09-18 13:05 | 2018-09-18 14:12 | График планового вывода
30 | ТП-265 | ТП-265 1 С 0,4 кВ | 2018-09-19 09:09 | 2018-09-19 16:57 | График планового вывода
31 | ВЛ 10 кВ Ф-1 | - | 2018-09-19 09:48 | 2018-09-19 10:05 | График планового вывода
32 | КТП-332 | КТП-332 | 2018-09-19 14:02 | 2018-09-19 17:03 | График планового вывода
33 | ВЛ 10 кВ Ф-1 | - | 2018-09-19 17:17 | 2018-09-19 17:27 | График планового вывода
34 | ТП-194 | ТП-194 | 2018-09-20 10:22 | 2018-09-20 16:23 | График планового вывода
35 | КТП №690 "ХДСУ" | ТП | 2018-09-21 10:08 | 2018-09-21 12:50 | График планового вывода
36 | КТП - 135 ВЛ 0,4 кВ ф.2 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от КТП №135 | 2018-09-21 13:54 | 2018-09-21 15:48 | График планового вывода
37 | ВЛИ-0,4 кВ л №1 Абдулла Алиша | ВЛИ-0,4 кВ л №1 Абдулла Алиша | 2018-09-21 18:16 | 2018-09-21 18:51 | График планового вывода
38 | ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС Атомстрой-2 |  | 2018-09-22 08:29 | 2018-09-22 11:55 | График планового вывода
39 | КЛ-0,4кВ ТП 22 - ВРУ-0,4кВ общежитие | КЛ-0,4кВ ТП 22 - ВРУ-0,4кВ общежитие | 2018-09-24 13:00 | 2018-09-24 17:00 | График планового вывода
40 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Старошешминск |  | 2018-09-25 11:00 | 2018-09-25 14:44 | График планового вывода
41 | ТП-302 ф.48-04 | ТП-302 | 2018-09-26 09:37 | 2018-09-26 09:56 | График планового вывода
42 | ПС 110 кВ П.Тумбарлы ВЛ 6 кВ ф.12-08 | КТП г110, г26. ВЛ- 0,4 кВ от КТП г30 | 2018-09-27 10:01 | 2018-09-27 17:00 | График планового вывода
43 | ТП - 305 |  | 2018-09-27 08:10 | 2018-09-28 02:04 | График планового вывода
44 | ТП - 305 |  | 2018-09-27 08:10 | 2018-09-28 02:04 | График планового вывода
45 | КЛ 10 кВ яч.12 ПС Стройбаза - яч.3 ТП - 305 |  | 2018-09-27 08:10 | 2018-09-28 02:04 | График планового вывода
46 | ТП - 305 |  | 2018-09-28 02:04 | 2018-09-28 17:30 | График планового вывода
47 | ТП - 305 |  | 2018-09-28 02:04 | 2018-09-28 17:30 | График планового вывода
48 | КЛ 10 кВ яч.16 ПС Стройбаза - яч.3 ТП - 305 |  | 2018-09-28 02:04 | 2018-09-28 17:30 | График планового вывода
49 | ТП-190 2 С 0,4 кВ | ТП-190 2 С 0,4 кВ | 2018-09-28 04:46 | 2018-09-28 04:51 | График планового вывода
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/