## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за февраль 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | КЛ-10 кВ от ТП 28-5 до вновь построенной ТП ПНС | КЛ | 2020-02-03 08:30 | 2020-02-03 14:20
2 | КЛ-0,4 кВ от руб.№4 ТП-2х1000кВА №4-6 до ВРУ №1 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 12:55
3 | КЛ-0,4 кВ от руб.№3 ТП-2х1000кВА №4-6 до ВРУ №1 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-05 09:20 | 2020-02-05 13:15
4 | КЛ-0,4 кВ от руб.№13 ТП-2х1000кВА №4-6 до ВРУ №1 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-10 07:45 | 2020-02-10 11:43
5 | КЛ-0,4 кВ от руб.№14 ТП-2х1000кВА №4-6 до ВРУ №1 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-10 07:50 | 2020-02-10 11:20
6 | КЛ-0,4 кВ от руб.№8 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №1 жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-11 08:00 | 2020-02-11 11:00
7 | КЛ-0,4 кВ от руб.№17 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №1 жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-11 08:30 | 2020-02-11 11:20
8 | КЛ-0,4 кВ от руб.№9 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №1 жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-11 15:00 | 2020-02-11 18:30
9 | КЛ-0,4 кВ от руб.№22 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №1 жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-12 07:30 | 2020-02-12 10:55
10 | КЛ-0,4 кВ от руб.№11 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №1 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-12 11:30 | 2020-02-12 16:55
11 | КЛ-0,4 кВ от руб.№16 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №1 жилого дома №9/23А) | КЛ | 2020-02-13 08:12 | 2020-02-13 10:05
12 | КЛ-0,4 кВ от руб.№7 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №2 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-13 10:10 | 2020-02-13 13:55
13 | КЛ-0,4 кВ от руб.№10 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №2 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-13 14:15 | 2020-02-13 17:10
14 | КЛ-0,4 кВ от руб.№25 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №3 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-14 07:55 | 2020-02-14 10:25
15 | КЛ-0,4 кВ от руб.№12 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №3 жилого дома №9/23А | КЛ | 2020-02-14 10:40 | 2020-02-14 13:55
16 | КЛ-0,4 кВ от руб.№13 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №4 жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-14 14:30 | 2020-02-14 18:55
17 | КЛ-6 кВ ВЛБ-6 кВ ВЛ-6кВ Ф-12 ПС "Первомайская" на КТП-2089, ДНТ "Сосновый бор" | КЛ | 2020-02-17 08:30 | 2020-02-17 11:20
18 | КТП-2089 400кВА 6/0,4кВ, ДНТ "Сосновый бор" | ТП | 2020-02-17 08:30 | 2020-02-17 11:20
19 | КЛ-0,4 кВ от ТП №14-9 руб.5 до ВРУ жилого дома 27/21 | КЛ | 2020-02-17 14:30 | 2020-02-17 17:00
20 | КЛ-0,4 кВ от руб.№18 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ №4 жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-18 09:05 | 2020-02-18 12:00
21 | КЛ-0,4 кВ от ТП №66-1 руб.1,6 до ВРУ-1 жилых домов | КЛ | 2020-02-18 09:20 | 2020-02-18 12:15
22 | КЛ-0,4 кВ от ТП №66-1 руб.12,13 до ВРУ-2 жилых домов | КЛ | 2020-02-18 12:15 | 2020-02-18 15:08
23 | КЛ-0,4 кВ от руб.№15 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-18 13:00 | 2020-02-18 14:55
24 | КЛ-0,4 кВ от руб.№14 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-18 15:10 | 2020-02-18 17:15
25 | КЛ-0,4 кВ от руб.№19 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-19 08:05 | 2020-02-19 10:15
26 | КЛ-0,4 кВ от руб.№20 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ жилого дома №9/23Б | КЛ | 2020-02-19 08:05 | 2020-02-19 10:15
27 | КЛ-0,4 кВ от ТП №12-14 руб.2,9 до ВРУ здания 22/04 | КЛ | 2020-02-19 08:20 | 2020-02-19 10:28
28 | КЛ-0,4 кВ от руб.№21 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ подземной автостоянки | КЛ | 2020-02-19 10:30 | 2020-02-19 12:00
29 | КЛ-0,4 кВ от руб.№24 ТП-2х1000кВА №4-10 до ВРУ подземной автостоянки | КЛ | 2020-02-19 13:05 | 2020-02-19 15:55
30 | КЛ-0,4 кВ от ТП №15-2 руб.21,22 до ВРУ здания 30/21 | КЛ | 2020-02-19 13:30 | 2020-02-19 15:45
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/