## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за июнь 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | КЛ-0,4 от ТП №2963 до ВРУ жилого дома №190 | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 10:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1080 | ВЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 10:00
3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630кВА №3855 до ВРУ жилого дома №67 по ул.Карбышева | КЛ | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 11:00
4 | КЛ-10 кВ от яч.№4 БКТП-2х630кВА №В-2 до яч.№4 БКТП-2х630кВА №В-3 | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 11:59
5 | КТП-630кВА №245П | ТП | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 12:00
6 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2962 до ВРУ жилого дома №25 | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 12:00
7 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3955 до ж.д. №6 | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
8 | КЛ-0,4 кВ от ТП №4041 до ВРУ ж/д №13а | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
9 | КЛ-0,4 кВ от ТП №4015 до Гимназии №11 | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
10 | КЛ-0,4 кВ от ТП №867 до ВРУ жилого дома № 9 по ул. Отрадная | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
11 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2964 до ВРУ жилого дома №15 | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
12 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2977 до ВРУ-1 жилого дома №24 | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
13 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1504 до ВРУ жилого дома №6 по ул.Хлебозаводская | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
14 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2961 до ВРУ жилого дома №30 по ул.Глушко | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
15 | КЛ-0,4 кВ от I секции РУ-0,4 кВ ТП №1728 до ВРУ жилого дома №80 | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 13:00
16 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1897 до ВРУ жилого дома №18 по ул.Парина | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 14:00
17 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1897 до ВРУ жилого дома №61 по ул.Карбышева | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 14:00
18 | КЛ-0,4 кВ от БКТП №1821 до ВРУ жилого дома №35а | КЛ | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 15:00
19 | отпайка на КТП-250кВА №328 от опоры №616 ВЛ-10кВ №98-17 ПС «Сабы 110/10кВ» | ВЛ | 2020-06-01 13:00 | 2020-06-01 17:00
20 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х250кВА №3818 до ВРУ-1 жилого дома №44 по ул.Мавлютова | КЛ | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-02 10:00
21 | КЛ-0,4 кВ от ТП №87 до ВРУ №1 жилого дома №13А по ул. Щапова | КЛ | 2020-06-02 08:30 | 2020-06-02 12:00
22 | КТП №4024, 250 кВа | ТП | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 12:00
23 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630кВА №3855 до ВРУ жилого дома №57 по ул.Карбышева | КЛ | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-02 13:00
24 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630кВА №2132 до ВРУ жилого дома №20 | КЛ | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-02 13:00
25 | №4376 КТП-250 кВА 6/0,4 кВ | ТП | 2020-06-02 12:59 | 2020-06-02 15:56
26 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630кВА №2018 до ВРУ жилого дома №5 по ул.З.Космодемьянской | КЛ | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 13:00
27 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630кВА №2018 до ВРУ жилого дома №3 по ул.З.Космодемьянской | КЛ | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 13:00
28 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630кВА №2018 до ВРУ жилого дома №17 по ул.З.Космодемьянской | КЛ | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 13:00
29 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2х250кВА "Междуречье" до ВРУ жилого дома №2 | КЛ | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 13:00
30 | КЛ-0,4 кВ от ТП №837 до ВРУ жилого дома по ул.Гвардейская,16Б | КЛ | 2020-06-04 08:00 | 2020-06-04 11:00
31 | КТП-63кВА №3213 | ТП | 2020-06-04 08:00 | 2020-06-04 11:00
32 | КЛ-0,4 кВ от ТП-№1635 до ВРУ№ 1 по ул. Амирхана | КЛ | 2020-06-04 09:30 | 2020-06-04 12:00
33 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1944 до ВРУ жилого дома №62 | КЛ | 2020-06-04 14:00 | 2020-06-04 15:00
34 | КЛ-0,4 кВ от ТП №16 до вводной панели ВРУ 1А-11-10 УХЛ4 ГРЩ | КЛ | 2020-06-04 13:15 | 2020-06-04 16:00
35 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1742 до ВРУ жилого дома № 1Б по ул. Фрунзе | КЛ | 2020-06-04 13:00 | 2020-06-04 17:00
36 | КЛ-0,4 кВ от БКТП-2х1250кВА №2135 до ВРУ №1 ТДЦ | КЛ | 2020-06-05 07:59 | 2020-06-05 13:00
37 | отпайка от опоры №5 ВЛ-10кВ №314-13 ПС "Чепчуги" 110/10кВ на КТП-400кВА №3009 | ВЛ | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 14:00
38 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630кВА №2650 до ВРУ жилого дома по ул. Бондаренко, 16 | КЛ | 2020-06-08 08:00 | 2020-06-08 11:00
39 | КЛ-0,4 кВ от ТП №3762 до ВРУ-1 жилого дома №1 по ул.Соловецких Юнг | КЛ | 2020-06-08 08:00 | 2020-06-08 12:00
40 | КЛ-0,4 кВ от ТП №3762 до ВРУ-1 жилого дома №51/11 по ул.Серова | КЛ | 2020-06-08 08:00 | 2020-06-08 12:00
41 | отпайка от опоры №5 ВЛ-10кВ №357-03 ПС "Бирюли" 35/10кВ на КТП-160кВА №3596 | ВЛ | 2020-06-08 08:00 | 2020-06-08 13:00
42 | КЛ-0,4кВ от КТП 10167 - ж/д 2Д | ТП | 2020-06-08 08:30 | 2020-06-08 16:30
43 | отпайка от опоры №13 ВЛ-10кВ №7 ПС "Бирюли" 35/10кВ на КТП-250кВА №3036 | ВЛ | 2020-06-08 13:30 | 2020-06-08 17:00
44 | КТП-1х630кВА №3729 | ТП | 2020-06-09 08:00 | 2020-06-09 13:00
45 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1033 до ВРУ жилого дома №3а по ул.Гоголя | КЛ | 2020-06-09 09:45 | 2020-06-09 13:00
46 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1932 до ЯК на жилом доме №80 по ул.Агрызская | КЛ | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 15:00
47 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1932 до ЯК 1 на жилом доме №78 по ул.Агрызская | КЛ | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 15:00
48 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1932 до ЯК на жилом доме №82 по ул.Агрызская | КЛ | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 15:00
49 | КТП-160кВА №3564 | ТП | 2020-06-09 13:10 | 2020-06-09 15:45
50 | КЛ-0,4 кВ от ТП №4013 до жилого дома №14 по ул.Советская | КЛ | 2020-06-10 08:00 | 2020-06-10 10:00
51 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х250кВА №2053 до ВРУ жилого дома №35/15 по ул. Бутлерова | КЛ | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 10:00
52 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х250кВА №2053 до ВРУ жилого дома №29 по ул. Бутлерова | КЛ | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 10:00
53 | КТП-400кВА №3212 | ТП | 2020-06-10 08:00 | 2020-06-10 11:00
54 | КЛ-0,4 кВ от БКТП-2х1000кВА №2989 до ВРУ жилого дома №46в | КЛ | 2020-06-10 13:00 | 2020-06-10 16:30
55 | КЛ-0,4 кВ от БКТП-2х1000кВА №2989 до ВРУ жилого дома №11 | КЛ | 2020-06-10 13:00 | 2020-06-10 16:30
56 | КТП-250кВА №3256 | ТП | 2020-06-10 11:55 | 2020-06-10 16:45
57 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1947 до ВРУ жилого дома №3Б | КЛ | 2020-06-11 08:00 | 2020-06-11 11:45
58 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1947 до ВРУ жилого дома №3В | КЛ | 2020-06-11 08:00 | 2020-06-11 11:45
59 | КТП-250кВА №3442 | ТП | 2020-06-11 08:00 | 2020-06-11 13:00
60 | КТП-400кВА №3510 | ТП | 2020-06-11 11:00 | 2020-06-11 16:45
61 | КТП-100кВА №4439 (КНС-2) | ТП | 2020-06-12 11:00 | 2020-06-12 16:00
62 | КЛ-0,4 кВ от ТП №993 до ВРУ жилого дома №1 по ул.Попова | КЛ | 2020-06-14 08:00 | 2020-06-14 10:30
63 | КЛ-0,4 кВ от ТП №3855 до ВРУ жилого дома №65 | КЛ | 2020-06-14 12:00 | 2020-06-14 17:00
64 | отпайка на КТП-100кВА №4440 от ВЛ-10кВ №494-13 ПС "Площадка-Z" | ВЛ | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 11:20
65 | КЛ-0,4 кВ от ТП №999 до ВРУ здания №17 | КЛ | 2020-06-15 08:00 | 2020-06-15 13:00
66 | ВЛ 6 кВ ф.85-10 | ВЛ | 2020-06-15 12:06 | 2020-06-15 14:05
67 | КТП 10316 | ТП | 2020-06-15 08:00 | 2020-06-15 16:00
68 | КТП-400кВА № 4539 | ТП | 2020-06-15 13:20 | 2020-06-15 16:48
69 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1678 до ВРУ жилого дома №40 | КЛ | 2020-06-15 13:00 | 2020-06-15 17:00
70 | ВКЛ-0,4кВ от ТП №3880 | ВЛ | 2020-06-16 08:00 | 2020-06-16 13:00
71 | КТП-250кВА №3400 | ТП | 2020-06-16 11:15 | 2020-06-16 16:55
72 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2613 до ВРУ ж.д.№56 | КЛ | 2020-06-16 11:00 | 2020-06-16 17:00
73 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-250кВА №3400 | ВЛ | 2020-06-17 08:25 | 2020-06-17 11:43
74 | КТП-160кВА №3033 | ТП | 2020-06-17 13:40 | 2020-06-17 15:22
75 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2971 до жилого дома №13 по ул. Завойского | КЛ | 2020-06-18 08:00 | 2020-06-18 09:15
76 | КТП-250кВА №7710 | ТП | 2020-06-18 08:00 | 2020-06-18 13:00
77 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1948 до ВРУ жилого дома №56 | КЛ | 2020-06-18 10:30 | 2020-06-18 14:45
78 | КТП-160кВА №3413 | ТП | 2020-06-18 11:20 | 2020-06-18 16:15
79 | КТП-250кВА №7352 | ТП | 2020-06-18 13:23 | 2020-06-18 16:25
80 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-160кВА №7621 | ВЛ | 2020-06-19 08:00 | 2020-06-19 11:00
81 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2613 до ВРУ ж/д № 56-7 | КЛ | 2020-06-19 08:00 | 2020-06-19 11:33
82 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2787 до ВРУ №1 жилого дома №35а | КЛ | 2020-06-19 08:00 | 2020-06-19 13:00
83 | КТП-250кВА №7050 | ТП | 2020-06-19 11:50 | 2020-06-19 14:00
84 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1730 до ВРУ ж/д № 31 | КЛ | 2020-06-19 13:15 | 2020-06-19 16:55
85 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-630кВА №7868 до ЩС-1 | КЛ | 2020-06-19 14:20 | 2020-06-19 16:57
86 | КЛ-0,4 кВ от ТП №61 до ВРУ жилого дома №39 по ул.Волкова | КЛ | 2020-06-22 08:00 | 2020-06-22 13:00
87 | КЛ-0,4 кВ от ТП №1002 до ВРУ жилого дома №31 по ул.Бутлерова | КЛ | 2020-06-22 13:12 | 2020-06-22 16:59
88 | КЛ-0,4кВ от ТП 11005-1 - ВРУ-0,4кВ УФСБ | КЛ | 2020-06-23 13:00 | 2020-06-23 16:00
89 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2919 до ВРУ жилого дома №115 | КЛ | 2020-06-24 07:56 | 2020-06-24 12:02
90 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2662 до ВРУ жилого дома №5 | КЛ | 2020-06-24 13:55 | 2020-06-24 17:03
91 | КЛ-6 кВ от ТП 11323 - ТП 11316 | КЛ | 2020-06-26 13:00 | 2020-06-26 17:00
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/